工程计价办法

# （2025年）

第一章 总 则

第一条  为为规范公司对外项目投标、项目成本核算过程的工 程计价行为，合理确定和有效控制工程成本，根据国家现行有效的《建设工程工程量清单计价规范》以及公司开展项目工程实施成本管理过程，结合公司成本管理的相关制度，制定本计价办法。

第二条  本计价办法为公司施工项目开展工程概预算编审、 对外经济标编审、工程计量及计价、成本管控与核算等工程计价 行为的依据。

第二章 工程计价基本原则

第三条  目标成本原则

公司施工的项目均实行目标成本管理，成本管理部根据生产 经营单元提交的在建项目成本预算，审核在建项目的经营生产成 本，形成在建项目各专业劳务分包、材料采购以及专业工程分包 等工程造价指标，作为公司在建项目成本核算控制价的依据。在 建项目实行目标成本管理,专业劳务班组、材料采购、专业工程  分包成本，如非建设方原因导致，通过市场竞价和依据本计价办 法确定的各专业工程造价，均不得突破审批通过的项目目标成本。

。

第四条  清单计价原则

公司在建项目工程的各专业劳务分包，应采用工程量清单计 价，工程量清单价格按照施工合同及《基准价（2025年）》 ( 附件1）执行。基准价中没有的项目按国家现行有效的《建设  工程工程量清单计价规范》及各专业工程《工程量计算规范》编 制，并需通过成本管理部审核。

第五条  合格供应商库内竞价原则

项目实施管理过程，其专业劳务班组、材料采购、专业工程 分包的工程计价在清单计价的基础上，贯彻择优竞价原则。

第六条  总价包干原则

一、项目工程主合同为总价包干承包方式的，在整个合同执行期 内，劳务及材料采购合同中综合单价和综合合价均不作调整（双 方约定可进行调整的除外），结算价以合同总价加新增或变更工 程价款的形式确定。

二、拆除类，实际操作只能估算实际工程量或人工的工程项目。

第七条  综合单价包干原则

一、项目工程主合同为综合单价包干承包方式的工程项目；

- 二、专业工程分包，总价难以确定，公司基准价未覆盖该专业，又确实急需开工的工程项目。

第三章 工程计价主要方式

第八条  执行基准价

本计价办法中（附录：《基准价（2025年）》 ，以下简称《基准价》）已涵盖各专业分包工程，除另有规定外，工程计价均执行基准价的相关规定，工程量清单的列项及汇总参照基准价及公司成本科目的口径执行。

第九条  结合行业标准及市场水平计价

本计价办法中《基准价》未涵盖的专业分包工程，除另有规定 外，工程计价参照以下原则执行：

（一）工程量清单参照国家现行有效的《工程量清单计价规 范》、各专业工程《工程量计算规范》 以及成本科目的 口径列项及汇总。

（二）结合主合同清单、确认的方案条件，通过市场询价以 及成本科目的口径列项及汇总。

第十条  参照市场模式询价

针对非竞争性工程、特殊专业性工程等不能或不宜参照企业 定额、 国家现行有效的《工程量清单计价规范》及《工程量计算 规范》、项目所在地行业主管部门印发的《建设工程计价依据》 中相关定额计价的项目。除另有规定外，工程计价参照以下原则 执行：

（一）工程量清单结合各专业工程的市场通用模式列项及汇 总。

（二）非竞争专业性工程费用结合项目所在地相关部门规定 或其产品库价格标准协商确定。

（三）特殊专业性工程费用通过对比三个以上近一年内的类 似工程承包单价或市场询价计算。

第十一条  战略采购和集中采购核价

发布的《战略合作伙伴信息库》（以下简称“战采 协议目录 ”）规定的专业工程，应严格执行核定的战略合作采购及集中采购价格。

第四章 基准价的实施规则

第十二条  基准价编制范围和调整周期

精装修工程的各专业劳务分包，包含泥水作业、木工作业、 油漆作业、防水作业、铁工作业、幕墙作业、二次机电作业及各 专业分包等。基准价内容，应符合项目施工的人工费变化，出 现如下情况之一时，应适时进行调整：

一、淘汰旧的施工工艺、方案或采取新的工艺或方案。

二、建设工程造价信息指导价的劳动力成本出现较大程度的上涨 或下降。

第十三条 《基准价》计算规则

《基准价》计量计价规则、费用构成说明及其包含工作内容 均以公司与建设方签订的合同清单为基础，结合《工程量清单计价规范》参考执行。

第十四条 人工费

（一）外投标报价的人工费标准，应参考《基准价》进行编审，同时应满足项目工程实际需求，依据公司决策情况实施。

（二）项目工程实施成本核算各专业劳务分包人工费单价执行不高于《基准价》及计价办法规定的标准，计日综合工日日工资价格，参考当地当月建设部门发布的建设工程造价信息。

第十五条 材料设备费

（一）对外投标报价的材料设备费，依据材料设备物料表等相关文件要求进行市场询价或采购价格库中查询。

（二）项目实施的材料设备费，成本按照市场询价或采购价格库审核，价格与实际采购有差异的情况，依据《采购管理办法》，在动态成本管理中调整。

第十六条 材料设备消耗量

（一）对外投标报价的材料设备消耗量，依据《建设工程计 价依据》 中相关定额的规定，结合项目工程的图纸、项目特征描 述，现场条件的实际情况，综合考虑计算。

（二）成本核算的项目材料设备消耗量，不高于投标报价的 材料设备消耗量，结合项目工程的图纸、项目特征描述，现场条 件的实际情况综合考虑。

第十七条 施工机具费（机械费）

（一）对外投标报价应依据现场的各种施工条件考虑大型机 械设备以及现场需租赁的大型机械台班。

（二）《基准价》专业劳务分包中已综合考虑小型施工机具费用。专业分包班组按计日工计算的，应给予考虑小型机械及耗材。

第十八条 安全防护、文明施工措施项目费

一、对外投标报价的绿色施工安全防护措施费，按照项目 所在地最新印发的《建设工程计价依据》 中相关定额的规定计算 , 相关投标文件有要求的从其约定。

二、安全防护、文明施工措施费由文明施工、环境保护、临时设施、现场临时安全施工、辅助用工等费用组成，核算成本目标时应按照相关规定计取，由项目管理部门组织实施，包括且不限于现场文明施工措施、现场临边、洞口、交叉作业、高 空作业等安全措施、环境保护措施、安全宣传标语、标牌、临水 临电设施（包括现场管理、维护工作）、场地清理等工作。

三、《基准价》专业劳务分包费用已综合考虑专业劳务班组配合项目管理部门现场安全管理，包括且不限于安全演练、遵守现场安全文明施工规定等工作。

第十九条 现场水电费

一、现场水电费为在建施工项目实施过程中，产生实际的水电费用，核算成本目标时暂按分部分项工程费× (≤) 0.3%计算预算成本，其实际产生费用按实际发生结算。

二、《基准价》未考虑专业施工班组水电费，现场水电费由项目管理部缴纳实施；

第二十条 其他工程直接费

一、其他工程直接费是指场内二次材料运输、垃圾清运（场地内)、成品保护、粗开荒保洁费等费用，对外投标报价时，应依据相关的文件要求列项及考虑。

二、项目实施过程，依据《基准价》及项目实际情况核算其它工程直接费成本，若费用因外部因素发生变化，由实施部门提出申请，经公司审批后，在成本动态管理中调整。

第二十一条 劳务合同管理费用

《基准价》未综合考虑劳务管理费用，劳务管理应符合工人实名制等相关规定实施，核算项目成本目标时，应按实际情况综合考虑。

第二十二条 其他项目费用

- 其它项目费用包括且不限于工程保险、材料检验试验、总包服务、材料保管、其他专业配合费、垃圾外运费、涉及图纸深化、BIM等，在投标报价时依据相关的招标文件要求列项。

- 核算其它项目直接费成本，应按项目实施管理过程的实际情况予以计算。

第二十三条  现场项目管理费

一、对外投标报价现场项目管理费依据项目所在地、项目 工期、管理人员投入实际情况，列项综合考虑确定。

二、项目管理费包括且不限于项目现场管理的办公、住宿场地租赁、办公物资、交通、易耗品、劳务派遣管理人员薪酬费用等费用。在核算项目成本时，依据项目实际情况及相关成本管理制度实施。

第二十四条 税金

一、对外投标报价税金按现行相关法律法规、条例实施，视项 目所在地规定计取。

二、核算项目成本目标税金按以下方式计取： 税金=销项税-进项税+增值税附加

其中：增值税附加=（销项税-进项税）*12%

第二十五条 项目人工调整

- 《基准价》人工费已考虑项目工人常规加班，但未考虑项目赶工、夜间施工、施工工艺、工序特殊、要求高等项目情形，因此产生的额外增加相关成本费用。

- 赶工项目人工调整：对有交付节点时间要求或依据业主指令依据现场实际情况要求进行赶工，其赶工措施费用按照实际情况发生独立列项计算，不得高于人工费的5%；

- 夜间施工、节假日禁止施工项目人工调整：因项目实际情况，对于需进行间施工、节假日禁止施工的项目，其施工降效费用按照实际情况独立列项计算，不得高于人工费的10%；

- 对于施工复杂、工艺要求高的项目，可根据实际情况计取降效费用，按照实际情况独立列项计算，不得高于人工费10%；

- 因项目实际情况需实施独立工序或者辅助工艺服务于项目的情况，费用不得该部分人工费的5%；

- 对于零星项目，其成本按照实际情况发生计取；

- 对于赶工措施费、施工降效费用的使用由项目部合理安排、管控、实施；

第五章  现场工程管理的配合内容及其它说明

第二十六条 现场项目部与各专业劳务班组配合服务内容

现场项目部与各专业劳务班组配合服务工作界面内容（包括但不限于）见表1：

项目部与各专业分包班组配合服务工作界面内容

| 序 号 | 名称 | 班组 工作内容 | 现场项目部 | 木工班组 | 瓦工班组 | 油漆班组 | 防水班组 | 铁工班组 | 水电班组 | 杂工班组 | 其他专业班组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 项目经理、资 料员、安全员 、施工员、预 算员、后勤管 理人员等 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 班组驻场管理 人员不少于1名 |  | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 2 | 工程协调 | 对外现场管理协调工作； | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场内部协调管理工作 |  | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 3 | 施工交底 | 负责进行施工安全、技术类交底工作的组织 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工安全、技术类交底配合、实施工作 |  | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 4 | 现场放线 、开孔 | 辅助完成现场各类完成面的弹线工作 |  | O |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机电末端现场定位（含强弱 |  | O |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 电、空调、消 防等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机电末端现场 饰面开孔（含强弱电、空调 、消防等） |  | O | O |  |  |  |  |  | O |
| 5 | 现场临时 实施等 | 负责临水临电设置 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临水临电末端 移动配电箱、 水管设置 |  | O | O | O | O | O | O |  | O |
|  |  | 临边、洞口现 场防护设置 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场临时照明 设置 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场移动照明 |  | O | O | O | O | O | O |  | O |
|  |  | 活动脚手架 |  | O | O | O | O | O | O |  | O |
|  |  | 大型脚手架 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 劳保、安 全、消防 用品 | 劳保手套、安 全帽、安全带、反光背心、灭火器等消防物品、现场安全宣传标语等用品 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 人员住宿 | 现场项目部管理人员住宿场所 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 劳务班组施工人员住宿场所 |  | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 8 | 现场项目部办公 | 管理人员办公场所、设备、耗材、交通等 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 专业劳务分包人员现场交通 |  | O | O | O | O | O | O | O | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 专业劳务分包现场办公场所 、设备、耗材等 |  | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 9 | 施工机械 | 大型机械（如空气压缩机、现场施工采暖措施设备、 吊装设备等） | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小型施工机械及耗品（劳务分包班组自用 ) |  | O | O | O | O | O | O |  | O |
| 10 | 材料运输 、现场交 通 | 现场垂直运输 设备 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场小型运输 设备（斗车、 液压运输车） | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|  |  | 材料设备（含甲供材料）现场卸 车，运输至指定存放点。 |  |  |  |  |  |  |  | O |  |
|  |  | 各专业分包班 组施工所需材料（包含主材 、辅材）场内运输工作。 |  | O | O | O | O | O | O |  | O |

|  |  | 各专业分包班组自行提供材料运输工作 |  | O | O | O | O | O | O |  | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 现场卫生 清理 | 现场卫生清理 消耗工具 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场垃圾清运至固定点 |  |  |  |  |  |  |  | O |  |
| 12 | 安全文明 管理 | 安全教育资料 编制、整理、 归档 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三级教育、安全演练组织、配合工作 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|  |  | 安全设施、消防设施、临水临电维护 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 施工进度 管理 | 负责施工进度计划 编制、实施、 监督、纠偏工作 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 负责现场材料进场组织、实施工作。 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 负责依据现场施工进度施工人员安排工作 |  | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 14 | 质量管理 | 负责施工技术交底编制、组织实施。 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 负责施工技术交底配合和实施工作 |  | O | O | O | O | O | O | O | O |
|  |  | 负责施工质量过程检查工作 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 现场保安 及成品保 护 | 负责现场安保人员安排工作 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 负责临时仓库设置 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 负责依据项目需求落实成品保护用品采购工作 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 成品保护工作的现场实施 |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 开荒、保 洁 | 负责开荒保洁现场交底工作、组织实施工作。 | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ○ |
| 17 | 工程返工 、维修 | 各专业劳务分包原因的工程返工维修工作及费用 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |
|  |  | 非各专业劳务分包原因的工程返工维修工作及费用 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第二十七条  其它说明

一、附录《基准价（2025年）》的费用已综合考虑各劳务班组现场自用的小型工具、工具易耗品、临水临电末端、临时移动照明、移动简易施工梯等费用。

二、附录《基准价（2025年）》的费用已综合考虑各劳务班组工人现场食宿费、进退场交通费。

三、施工现场放线工作由现场项目部组织实施，各专业分包班组配合，其费用按其专业计日工予以计算。

第六章  附 则

第二十八条  如遇特殊情况需超出本办法标准的，须事前申报 , 经公司批准后方可执行。

第二十九条  本办法由成本管理部负责解释， 自印发之日起执行。